## 需求清单-APP评估
功能/页面 | 平台 | 功能点 | 功能描述 | 工时评估 |  |  | 备注
|  |  |  | 项目管理（人天） | 研发工时（人天） | 测试工时（人天）
first page | APP | 启动开屏 | 启动APP显示开屏画面 | 8 | 1 | 0.5
登录页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 账号登录 | 输入邮箱、密码，点击登录按钮进行登录； 可以设置记住账号； |  | 0.5 | 0.25
|  | 其他入口 | 忘记密码入口；注册入口 |  | 0.5 | 0.25
注册页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 注册信息 | 填写姓名、手机号、邮箱、密码/确认密码、短信验证码； 需勾选注册协议 |  | 0.5 | 0.25
重置密码页（校验） | APP | 信息校验 | 输入邮箱、手机号、短信验证码，点击下一步校验，校验通过跳转到新密码设置页 |  | 0.5 | 0.25
重置密码页（新密码） | APP | 密码重置 | 输入新密码、确认密码，点击重置密码； 重置成功跳转回登录 |  | 0.5 | 0.25
首页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 功能入口 | 用户详情入口、聊天联系入口、上传文件入口、帮助页面入口、申请贷款入口 |  | 0.5 | 0.25
|  | 首页背景图 | 首页背景图显示，可后端配置 |  | 0.5 | 0.25
|  | 公告/优惠/活动 | 图片显示，可后端配置 |  | 0.5 | 0.25
|  | 底部导航 | 底部导航包括：用户账户、申请贷款、主页、账单陈述、站内信 |  | 1 | 0.5
|  | 退出登录 | 点击退出登录 |  | 0.5 | 0.25
|  | 欢迎信息 | 未有贷款信息的用户，显示欢迎页； 并有申请贷款入口 |  | 0.5 | 0.25
|  | 用户贷款信息显示 | 显示用户贷款金额、未付金额、下期贷款金额和日期； 显示查看贷款详情按钮、付款按钮 |  | 0.5 | 0.25
用户简介页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25 | 用户注册时头像
|  | 功能入口 | 各功能入口； 退出登录按钮； |  | 0.5 | 0.25
聊天页 | [6 empty] | 待确定客服系统，如何实现
帮助页面 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
申请贷款页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 页面元素实现逻辑 | 1. Loan Amount- 贷款金额栏， 可以手动输入或者点击下方数字。最低30,000 至最高200,000 2. Repayment Term- 还贷时限， 点击后出现出现下拉列表，最少1个月至最多6个月 3. Financing Calculator- 贷款计算机 4. Total Loan Payable- 还款总额 ( Principal贷款本金+ Total interest贷款利息总额) 5. Application fess Description - 申请费用详情 6. Total fees- 申请费用总额, 费用总额取于( Application fess Descriptionde 总额)(processing fee+Risk fee+Acceptance Fee+Notarial fee) 7. Loan payment Schedule-付款时间和金额详情 8. Monthly repayment- 每月还款金额 ((Loan amount 贷款/ Repayment Term还款时限) + (Loan amount 贷款*Monthly interest 4%贷款月利息) 下排是贷款的日期到还款完成日期 在还款金额下排是几个月的还款 9. back to top - 返回上面 (点击后返回至贷款金额栏） 10. Apply now- 申请贷款， 成功或失败申请将弹出信息 (成功申请screen 48/ 失败申请 Screen 50) |  | 4 | 2
|  | 贷款申请提交 | 提交贷款申请 |  | 1 | 0.5
贷款申请成功 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.25 | 0.125
贷款申请失败 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.25 | 0.125
还款贷款报表 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 报表筛选 | 1、选择报表类型 2、查询报表时限， 初始设没日期显示 |  | 0.5 | 0.25
|  | 报表显示 | 报表详情表格，包括：申请贷款成功日期/ 提出申请贷款日期、编号、贷款金额 (如果类型是Referral介绍朋友， 显示所得奖金) 、报表类型、查看报表 |  | 1 | 0.5
|  | 查看报表 | 查看报表， 查看不同报表类型跳转页面都不一样 Complete- 查看已付完贷款详情； Repayment- 查看没完成贷款详情； Application-查看正在申请贷款详情； Referral-查看介绍朋友奖金详情 |  | 0.5 | 0.25
|  | 点击 | 立即申请、立即付款 |  | 0.5 | 0.25
贷款详情（还款中/已还完） | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局，包括：贷款状况、显示贷款类型、贷款金额情况、贷款细节、还款贷款报表详情等 |  | 1 | 0.5
|  | 点击 | 立即付款 |  |  | 0
还款记录 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 如果客人在还款详情里选择 点击还款 (paid)的图标， 将跳转至 还款记录 |  | 1 | 0.5
申请中贷款详情 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 如果在view state时选择application 跳转至这一页面。 显示贷款状况、贷款状态、进度、贷款申请详情、还款详情、申请费用详情等 |  | 1 | 0.5
贷款详情 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 只会在客人选择的status 是repayment 和 complete才会出现该贷款详情 |  | 1 | 0.5
|  | 点击 | 立即付款 |  |  | 0
奖金详情 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 查看的报表Referral 点击进入此页面 |  | 0.5 | 0.25
公告页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
公告内容详情页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
优惠页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
优惠详情页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
活动页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
活动详情页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
收件箱（空） | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
收件箱（有内容） | APP | 信息显示 | 收件箱有信息将以这个设计显示. 请设置可以删除信息功能， 但是只能删除普通文件，重要文件就不能删除， 比如协议书就不能删除 |  | 1.5 | 0.75 | 有疑问：功能细节待沟通
用户信息 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 显示邮箱、手机号、推荐码 |  | 0.5 | 0.25
|  | 功能入口 | 更改密码、介绍朋友 |  | 0.25 | 0.125
|  | 优惠信息 | 显示优惠信息，后端动态配置； 点击复制打开短信发送页； |  | 0.5 | 0.25
个人信息 | APP | 个人信息显示 | 按照UI效果图，展示个人信息的各个内容； 编辑后点击提交可修改 |  | 1 | 0.5
上传个人信息文件 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局 |  | 0.5 | 0.25
|  | 文件上传 | 上传证件正面、反面、护照，点击上传 |  | 1 | 0.5
银行信息 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 行转账和汇款页面是同一页面， 当选择了不同的收款方式， 页面将会不一样； 编辑后点击提交可修改 |  | 1 | 0.5
首选APP信息 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 编辑后点击提交可修改 |  | 1 | 0.5
上传文件页 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 点击页面跳转 |  | 1 | 0.5
常见问题 | H5 | UI实现 | 用H5页面实现，按照效果图实现UI布局 |  | 1.5 | 0.75
教程页 | H5 | UI实现 | 用H5页面实现，按照效果图实现UI布局 |  | 1 | 0.5
联系我们 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 输入信息提交 |  | 1 | 0.5
关于我们 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； |  | 0.5 | 0.25
|  | 信息查看 | 查看各种证件 |  | 0.5 | 0.25
介绍朋友 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； |  | 0.5 | 0.25
|  | 复制信息 | 显示复制信息，点击进入短信发送页 |  | 0.5 | 0.25
雇佣信息页 | APP | UI实现 | 按照UI效果图，展示雇佣信息的各个内容； 编辑后点击提交可修改 |  | 1 | 0.5
上传雇佣文件 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； |  | 0.5 | 0.25
|  | 文件上传 | 上传证件正面照片、工作证、薪水单、银行对账单、租赁协议、账单证明等，点击上传； 可下载授权书文件 |  | 1.5 | 0.75
立刻付款 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； 显示介绍朋友所得贷款金额和贷款状态， 和编号； 显示贷款金额的状态； 显示还款详情； |  | 2 | 1
|  | 上传还款单据 | 上传还款单据 |  | 1 | 0.5
|  | 提交 | 提交 |  | 1 | 0.5
还款成功 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； |  | 0.25 | 0.125
还款失败 | APP | UI实现 | 按照效果图实现UI布局； |  | 0.25
|  |  | 工时小计（人天） | 8 | 51.25 | 25.5
|  |  | 单价（元） | 2000 | 1900 | 1500
|  |  | 费用（不含税） | 16000 | 97375 | 38250
|  |  | 小计（元，不含税） | 151625
|  |  | 小计（元，含税6%） | 160722.5

## 需求清单-后台评估
平台 | 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 工时评估 |  |  | 备注
|  |  |  | 项目管理（人天） | 研发工时（人天） | 测试工时（人天）
APP CMS | CMS账号权限管理 | 账号管理 | 添加、新增、删除账号； 禁用账号； | 10.5 | 0.5 | 0.25
|  | 权限管理 | 给账号分派权限 |  | 0.5 | 0.25
| APP版本管理 | 添加APP版本 | 添加APP版本号信息，包括：平台、版本号、升级模式（˙强制升级、可选升级）、版本更新文案、版本下载链接 |  | 1 | 0.5
|  | 版本列表 | 已配置的版本号列表，可编辑、删除 |  | 1 | 0.5
| 会员管理功能 | 会员列表 | 显示会员姓名、手机号、邮箱、注册推荐码、会员自己的推荐码、注册时间； 分页展示； 可按手机号和邮箱搜索； 可按注册时间筛选； 可查看会员各种信息 |  | 1.5 | 0.75
|  | 会员信息查看 | 查看会员的基本信息 |  | 1 | 0.5
|  | 雇佣信息查看 | 查看会员的雇佣信息，包括：正面照片、工作证、薪水单据、对账单、租赁协议、账单证明等 |  | 1 | 0.5
|  | 银行信息查看 | 用户银行转账或汇款信息资料显示 |  | 1 | 0.5
|  | 首选信息APP查看 | 用户首选信息APP资料显示 |  | 1 | 0.5
|  | 个人信息文件查看 | 用户信息文件显示 |  | 1 | 0.5
| 首页信息配置 | 首页背景图配置 | 首页背景图配置 |  | 0.5 | 0.25
|  | 首页图片管理 | 首页公告/优惠/活动的图片配置 |  | 0.5 | 0.25
|  | 主题图配置 | 公告/优惠/活动页面的主题图配置 |  | 0.5 | 0.25
|  | 优惠信息配置 | 用户信息页的优惠信息文字配置 |  | 0.5 | 0.25
| 贷款参数配置 | 贷款参数配置 | 贷款参数设置，包括贷款月利息、录取费、公证费等； 介绍朋友奖金设置，分按比例和固定金额 |  | 1 | 0.5
| 贷款申请记录管理 | 全部贷款记录 | 现在全部贷款记录，包括申请中、拒绝、还款中、已完成； 可按时间筛选、状态筛选； |  | 1.5 | 0.75
|  | 申请中记录 | 贷款申请中记录列表； 可点击审批通过或拒绝； 通过或拒绝后，发送站内信 |  | 2 | 1
|  | 申请贷款详情 | 申请贷款详情，包括贷款金额、还贷时限、月利息、每月还款金额、利息总额、还款总额、申请费用总额（手续费、风险费、录取费、公证费）、付款时间和金额详情（本金、还款时限、月利息、每月偿还本金数、每月贷款利息）、每月还款金额、贷款日期、还款完成日期等 |  | 1 | 0.5
|  | 还款中记录 | 还款中的贷款记录列表； 可查看贷款详情； 可查看还款详情 |  | 1 | 0.5
|  | 已完成记录 | 已还款完成的贷款记录列表 |  | 1 | 0.5
|  | 贷款详情 | 贷款详情显示 |  | 1 | 0.5
|  | 还款记录详情 | 还款记录详情显示 |  | 1 | 0.5
|  | 还款待确认 | 提交了还款记录，待人工审核； 人工确认后点击审核通过； 可按时间筛选、按贷款号搜索、按贷款人搜索 |  | 2 | 1
|  | 奖金记录 | 朋友介绍奖金记录列表 |  | 1 | 0.5
|  | 奖金记录详情 | 朋友介绍奖金详情 |  | 1 | 0.5
|  | 贷款逾期记录 | 还款逾期记录； 可按日期筛选、按贷款人搜索等 |  | 1 | 0.5
| 公告配置管理 | 公告列表 | 现在已配置的公告列表，可以编辑、删除，按时间筛选，按状态筛选 |  | 1 | 0.5
|  | 添加/编辑公告 | 添加或编辑公告 |  | 1 | 0.5
| 优惠配置管理 | 优惠列表 | 现在已配置的优惠列表，可以编辑、删除，按时间筛选，按状态筛选 |  | 1 | 0.5
|  | 添加/编辑优惠 | 添加或编辑优惠 |  | 1 | 0.5
| 活动配置管理 | 活动列表 | 现在已配置的活动列表，可以编辑、删除，按时间筛选，按状态筛选 |  | 1 | 0.5
|  | 添加/编辑活动 | 添加或编辑活动 |  | 1 | 0.5
| 站内信管理功能 | 站内信模板管理 | 站内信模板配置，包括贷款审核通过模板、贷款审核拒绝模板等 |  | 3 | 1.5 | 需求细节待定
| 联系我们 | 联系我们信息列表 | 显示顾客联系我们的信息，可导出；可按时间筛选 |  | 1 | 0.5
| 统计报表 | 会员报表 | 按日、按月、按年汇总会员新增报表 |  | 2 | 1
|  | 放款报表 | 按日、按月、按年汇总放款数据报表 |  | 2 | 1
|  | 回款报表 | 按日、按月、按年汇总回款数据报表 |  | 2 | 1
|  | 逾期报表 | 按日、按月、按年汇总逾期数据报表 |  | 2 | 1
|  | 逾期客户清单 | 按日、按月、按年汇总逾期名单报表 |  | 2 | 1
|  | 银行对账单 | 按银行汇总每日的回款报表。 可按日筛选并导出数据 |  | 2 | 1
|  | 介绍朋友奖金报表 | 按日、按月、按年汇总介绍朋友奖金报表 |  | 2 | 1
| 其他配置 | 下载授权文件 | 配置授权下载授权文件 |  | 1 | 0.5
| 还款提醒设置 | 还款提醒设置 | 设置还款提醒时间及自动化提醒开启 |  | 4 | 2
H5 | 常见问题H5 | 常见问题H5 | 参照UI实现H5页面 |  | 2 | 1
| 教程页H5 | 教程页H5 | 参照UI实现H5页面 |  | 1 | 0.5
| 介绍朋友H5 | 介绍朋友H5 | 参照UI实现H5页面 |  | 1 | 0.5
APP API | APP AP接口 | 版本升级接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 | 1.5 | 0.5 | 4
|  | 登录接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 注册接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 短信验证码发送接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 忘记密码信息校验接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 密码重置接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 首页配置接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 退出登录接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 用户贷款信息接口（用于首页） | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 贷款计算接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 贷款申请提交 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取用户贷款记录 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取贷款记录详情 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取贷款的还款信息接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取贷款详情信息接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取奖金详情接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取公告列表接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 获取公告详情接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 获取优惠列表接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 获取优惠详情接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 获取活动列表接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 获取活动详情接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 用户信息接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 用户信息优惠信息接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 0.5
|  | 修改个人资料 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 证件文件获取接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 证件文件上传接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取用户银行信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 修改用户银行信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取用户首选APP信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 修改用户首选APP信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 提交联系我们信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取关于我们的证件信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取用户雇佣信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 修改用户雇佣信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 获取立刻付款信息 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  | 立刻付款提交接口 | redis建表、数据库建表、接口逻辑开发 |  | 1
|  |  | 工时小计（人天） | 12 | 88.5 | 33.5
|  |  | 单价（元） | 2000 | 1900 | 1500
|  |  | 费用（不含税） | 24000 | 168150 | 50250
|  |  | 小计（元，不含税） | 242400
|  |  | 小计（元，含税6%） | 256944

## 疑问
编号 | 疑问内容 | 反馈
1 | 短信发送需短信通道，是否有？
2 | 聊天联系，如何实现，是否有客服系统对接 | 直接找个网上第三方的Chat Api支持
3 | APP需增加会员注销功能
4 | 和银行如何对接 | 发放贷款过程为，APP申请，Pending，合格则发放贷款，同时开始显示贷款Statement。不合格，则Failed
5 | 立即付款的整体逻辑是怎样的？上传了付款凭证，怎么判断上传的凭证的真假
6 | 站内信，哪些场景发送站内信